รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

................................................................

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  ได้ดำเนินการจัดทำตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยแบบรายงาน  3  แบบ  โดยจำแนกการติดตามและประเมินผลฯตาม  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........................ องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ……………..

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ ท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

-2-

แบบที่  2    แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา  3 ปี

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม-ธันวาคม)		(2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม-มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)		(4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่  2   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ.2558 |  | ปีที่ 2 พ.ศ.2559 |  | ปีที่ 3 พ.ศ.2560 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครง การ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครง การ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครง การ | งบ ประมาณ (บาท) | จำนวนโครง การ | งบ ประมาณ (บาท) |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 5,886,000 | 62 | 21,430,000 | 64 | 48,830,000 | 152 | 76,146,000 |
| 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | 16 | 2,450,000 | 23 | 3,300,000 | 11 | 2,210,000 | 50 | 7,960,000 |
| 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 41 | 3,625,000 | 19 | 1,565,000 | 26 | 2,665,000 | 57 | 6,080,000 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 100,000 | 4 | 180,000 | 5 | 1,230,000 | 11 | 1,510,000 |
| 5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 10 | 2,280,000 | 12 | 1,800,000 | 16 | 8,510,000 | 38 | 12,590,000 |
| 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 17 | 1,125,000 | 18 | 1,025,000 | 14 | 3,375,000 | 49 | 5,525,000 |
| รวม | 112 | 15,466,000 | 138 | 29,300,000 | 136 | 66,820,000 | 357 | 109,811,000 |

-3-

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2558

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 50 | 1 | 3.85 | 12 | 46.15 | - | - | - | - | 26 | 100 |
| 2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 26 | 93.75 | - | - | - | - | 1 | 6.25 | - | - | 16 | 100 |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 14 | 34.15 | - | - | 24 | 58.53 | 3 | 7.32 | - | - | 41 | 100 |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 |
| 5.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 | 10 | - | - | 9 | 90 | - | - | - | - | 10 | 100 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 15 | 88.24 | - | - | 2 | 11.76 | - | - | 2 | 100 | 17 | 100 |
| รวม | 71 | 63.39 | 1 | 0.89 | 47 | 41.96 | 4 | 3.57 | 2 | 100 | 112 | 100 |

-4-

5. ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปี 2558

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ (1) |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (2) |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ (3) (3*100/5=ร้อยละ) |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก (4) |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม (5) |  | จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ (6) (B*100/A=ร้อยละ) |  |  | จำนวนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม (7) (D*100/C=ร้อยละ) |  |  | จำนวนโครงการของปีงบประมาณ2558 (8) | จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 (9) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | ทั้งหมด (A) | เสร็จ (B) | ร้อย ละ | ทั้งหมด (C) | เสร็จ (D) | ร้อยละ | จำนวน (5+6(A)+7(C) | จำนวน (8-2-3-4) | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | 2 | - | - | 14 | 13 | 92.86 | 16 | 14 | 87.50 |
| 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 15 | 93.75 | - | - | - | - | 1 | 6.25 | - | - | 16 | 15 | 93.75 | - | - | - | 16 | 15 | 93.75 |
| 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม | 14 | 82.35 | - | - | - | - | 3 | 17.65 | - | - | 17 | 14 | 82.35 | - | - | - | 17 | 14 | 82.35 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 100 | - | - | - | 3 | 3 | 100 |
| 5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 1 | 1 | 100 |
| 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 27 | 93.10 | - | - | - | - | 2 | 6.90 | - | - | 29 | 27 | 93.10 | 1 | 1 | 100 | 30 | 27 | 90 |
| ## รวม | 60 | 88.24 | - | - | 2 | 9.94 | 6 | 8.82 | - | - | 68 | 60 | 88.24 | 15 | 14 | 93.33 | 83 | 74 | 89.16 |

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

ปีงบประมาณ 2558

-5-

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2558

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | - | - | 6,223,700 | 96.70 | 6,223,700 | 23.34 |
| 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | 2,405,159.90 | 11.89 | - | - | 2,405,159.90 | 9.02 |
| 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 1,257,365.40 | 6.22 | - | - | 1,257,365.40 | 4.72 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 101,339 | 0.50 | - | - | 101,339 | 0.38 |
| 5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 95,350 | 0.47 | - | - | 95,350 | 0.36 |
| 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 12,812,400.60 | 63.35 | 19,000 | 0.30 | 12,831,400.60 | 48.13 |
| ## รวม | 16,671,614.90 | 82.43 | 6,242,700 | 97 | 22,914,314.90 | 85.95 |

หมายเหตุ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558     เป็นเงิน   20,225,000  บาท

จ่ายขาดเงินสะสม				      เป็นเงิน    6,436,000   บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				      เป็นเงิน   26,661,000   บาท

-6-

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2558

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ |  |  |  | 1,216,000 | 1,216,000 |
| 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  | 6,558,700 | 6,558,700 |
| 3. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก |  |  |  | 696,930 | 696,930 |
| 4. ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก |  |  |  | 1,095,600 | 1,095,600 |
| 5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  |  |  | 54,780 | 54,780 |
| 6. โครงการส่งเสริมโภชนาการ |  |  |  | 14,500 | 14,500 |
| รวม |  |  |  | 9,636,510 | 9,636,510 |

-7-

### ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.  ข้อจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่สูง

2.  มีโครงการเป็นจำนวนมากในแผนพัฒนาสามปี

3.  โครงการที่มีในแผนสามปีเกินกำลังที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดทำได้

4.  ชื่อโครงการต่างกันแต่เป็นสถานที่แห่งเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ

- ชื่อโครงการควรจะตั้งให้เป็นสากล

- ชื่อโครงการเกี่ยวกับถนนควรเป็นชื่อเดียวกันตลอดทั้งสาย

- การตั้งงบประมาณควรนำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีมาตั้งเป็นข้อบัญญัติเพื่อจะได้นำแผนไปปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการรายงานทางการเงินและโครงการต่างๆที่ต้องติดตาม

-8-

แบบที่  3/1    แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ1ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ....องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ.........

2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน    ....ตุลาคม  2558.......

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี   2558

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 13 |
| 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 16 | 26 |
| 3. การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิตและสังคม | 41 | 14 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 2 |
| 5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 10 | 1 |
| 6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 17 | 15 |
| รวม | 112 | 71 |

-9-

แบบที่  3/2    แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง :  แบบที่  3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ1ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		ชาย   34     คน		หญิง      66   คน

2. อายุ		ต่ำกว่า   20  ปี 	จำนวน    8  คน		อายุ  20–30  ปี	จำนวน  12   คน

อายุ 31–40  ปี 	จำนวน  20  คน		อายุ  41-50  ปี	จำนวน  37   คน

อายุ 51-60   ปี	จำนวน  19  คน		มากกว่า  60  ปี	จำนวน    4  คน

3. การศึกษา	ประถมศึกษา	จำนวน  20  คน			มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน  43  คน

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน  11  คน		ปริญญาตรี	จำนวน  23  คน

สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน  1  คน		อื่นๆ		จำนวน  1  คน

4. อาชีพหลัก	รับราชการ	จำนวน  8  คน			เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน   4  คน

ค้าขาย/ธุรการกิจส่วนตัว	จำนวน 5  คน		รับจ้าง		จำนวน  18 คน

นักเรียน  นักศึกษา	จำนวน  8  คน		เกษตรกร	จำนวน  54  คน

อื่นๆ		จำนวน  3  คน

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 35 | 61 | 4 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 29 | 67 | 4 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 26 | 63 | 11 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 24 | 69 | 7 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 23 | 66 | 11 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 26 | 69 | 5 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น | 26 | 68 | 6 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 28 | 62 | 10 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 30 | 66 | 4 |
| ภาพรวม | 27.44 | 65.67 | 6.89 |

-10-

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ชี้แจง :  แบบที่  3/3  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.21 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.23 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.05 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.20 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.24 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.22 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.21 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.52 |
| ภาพรวม | 7.24 |

ยุทธศาสตร์ที่  2.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.41 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.27 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.12 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.25 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.44 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.35 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.47 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.68 |
| ภาพรวม | 7.37 |

-11-

ยุทธศาสตร์ที่  3.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.21 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.29 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.08 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.15 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.21 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.13 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.26 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.30 |
| ภาพรวม | 7.20 |

ยุทธศาสตร์ที่  4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.77 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.72 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.75 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.91 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.15 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.21 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.23 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.21 |
| ภาพรวม | 6.99 |

-12-

ยุทธศาสตร์ที่  5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.01 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.90 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.12 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.26 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.33 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.15 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.34 |
| ภาพรวม | 7.14 |

#### ยุทธศาสตร์ที่  6.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.93 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.01 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.75 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.01 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.97 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.19 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.20 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.34 |
| ภาพรวม | 7.05 |

## ภาคผนวก